## Sheet1
门别 | 主要功能模块 | 子模块 | 主要功能 | 子功能（如有） | 版本号 | 测试阶段 | 测试类型 | 测试日期 | 开发者 | 测试者 | 对应需求编号 | 对应测试用例 | 重要级别 | 测试过程 | 测试结果 | 改进所属范围 | 测试建议 | 遗留问题
客户端 | 主页 | 搜索 | 搜索店 | 店展示 | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 中 | 安装apk包，参照需求文档，逐一点击检查 | 暂时点击后，弹出搜索页面，有热词，有搜索历史
|  |  | 搜索产品 | 产品展示 | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 暂时点击后，弹出搜索页面，有热词，有搜索历史
|  | 按需地图展示店 | 按：整车 | 能修整车的店 | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 1.能正确的读取地图 2.能在地图上展示店的图标，现在是用的微信图标 3.点击店的图标，能展示经纬度，和排序，暂时没有实现电话 | 开发：算法 美工 | 后期希望按照地理坐标，稀疏的展示店，不要用户一打开就是一坨店聚在一起
|  |  | 按：保养 | 能保养的店 | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 中 | 同上 | 暂时没做
|  |  | 按：电路 | 能修电路的店 | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 中 | 同上 | 暂时没做
|  |  | 按：配件 | 能提供配件的店 | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 中 | 同上 | 暂时没做
|  |  | 按：油路 | 能修油路的店 | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 中 | 同上 | 暂时没做
|  |  | 按需要展示店 | 店展示 | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 按照rp逻辑展示
|  |  |  | 按照序号展示 | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 具备改功能，但界面需要美化 | 美工
| 商城 | 搜索 |  |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 |  | 同上 | 暂时点击后，弹出搜索页面，有热词，有搜索历史
|  | 广告轮播 |  |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 具备，需要换换图 | 美工
|  | 分类跳转 |  |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 点击后，出现>>1，没有跳转，怀疑未调通 | 开发
|  | 商城分类展示 | 产品展示 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 有，需要美化图片
|  |  | 产品包展示 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 有，需要美化图片，同时去掉京东相关内容
|  |  | 产品包子产品更换 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 暂时没有
|  |  | 产品包子产品品牌选择 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 暂时没有
|  |  | 产品包和车型匹配逻辑 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 暂时没有
|  |  | 产品包购买流程 | 含购买和支付：微信和支付宝 | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 完备
|  |  | 广告展示 | 广告展示 | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 低 | 同上 | 暂时没有 | 开发 | 广告在单独的子模块下也有位置，参看rp，相当于有两个位置配置广告
|  |  |  | 分享逻辑 | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 低 | 同上 | 暂时没有 | 开发
| 发现 | 推荐合伙人 | 评论 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 暂时没有 | 开发
|  |  | 发起新增的合伙人 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 有，逻辑完好
|  | 附近的 | 人 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 中 | 同上 | 有，逻辑完好 |  | 人和店希望用不同的图标来标示，后期可能人需要再分为自己的好友和陌生人采用不同图标
|  |  | 店 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 中 | 同上 | 有，逻辑完好
|  | 扫一扫 |  |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 中 | 同上 | 暂时没有
|  | 物流 |  |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 低 | 同上 | 按照原始需求留有接口
|  | 保险 |  |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 低 | 同上 | 按照原始需求留有接口
|  | 燃油卡 |  |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 低 | 同上 | 按照原始需求留有接口
| 我的 | 我的界面展示 | 我的详情 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 有，仅仅需要美化，同时去掉“我的会员” | 开发
|  | 通信录 |  |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 低 | 同上 | 第一期暂时不做
|  | 我的钱包 | 金额明细 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 有，后续逻辑暂时待补充 | 开发
|  |  | 会员消费提成 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 有，后续逻辑暂时待补充 | 开发
|  |  | 广告转发 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 有，后续逻辑暂时待补充 | 开发
|  |  | 邀请佣金 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 有，后续逻辑暂时待补充 | 开发
|  |  | 购买手机剩余总额 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 有，后续逻辑暂时待补充 | 开发
|  |  | 今日返还额 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 有，后续逻辑暂时待补充 | 开发
|  |  | 我的优惠券 | 全部 | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 有，后续逻辑暂时待补充 | 开发
|  |  |  | 商家优惠 | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 有，后续逻辑暂时待补充 | 开发
|  |  |  | 商家红包 | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 有，后续逻辑暂时待补充 | 开发
|  | 我的特权 |  |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 中 | 同上 | 暂无
|  | 我的分享 |  |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 有，需要调整照片，现在用的京东的 | 美工
|  | 邀请好友 |  |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 有，需要调整照片 | 美工
|  | 我的订单 | 实物订单 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 暂时没有细化内容 | 开发
|  |  | 物流订单 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 暂时没有细化内容 | 开发
|  |  | 已取消 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 暂时没有细化内容 | 开发
|  |  | 待评价 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 暂时没有细化内容 | 开发
|  | 我推荐的合伙人 | 已审核 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 有，符合逻辑，需美化图片 | 美工 | 合伙人有三种，车主，店和供应商，希望用不同的图标来标示
|  |  | 待审核 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 有，符合逻辑
|  |  | 已入伙 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 高 | 同上 | 有，符合逻辑
|  | 设置 |  |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 低 | 同上 | 完整
| 登录注册 | 登录 | 我的详情 |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 中 | 同上 | 完整
|  | 注册 |  |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 中 | 同上 | 完整
|  | 忘记密码 |  |  | Demo | UT | 功能测试 | 2016.3.2 | Fuli | 杨睛龙 | 参见需求文档和RP文件 | 暂未设计用例及编号 | 中 | 同上 | 完整，优化下题头英文 | 开发
注：美工需要提供“首页”、“商城”、“发现”和“我的”几个icon，以及这四个界面的高保真和对应切图
希望也采用这种稀疏的展示模式，不要形成片状