## Sheet1
门别 | 主要功能模块 | 子模块 | 主要功能 | 子功能（如有） | 功能简介 | 版本规划 | 预计完成时间 | 备注
车主安卓客户端 | 商城 | 商品详情 |  |  |  | 1 | 4.1
|  | 分享 |  |  |  | 1 | 4.1
|  | 购买直销逻辑 |  |  |  | 1 | 4.11
|  | 优惠券使用 |  |  |  | 1 | 4.11
|  | 品牌选择 |  |  |  | 1 | 4.12
|  | 店铺选择 |  |  |  | 1 | 4.12
|  | 安装时间选择 |  |  |  | 1 | 4.12
|  | 支付选择 | 微信支付 |  |  | 1 | 没有公司支付通道
|  |  | 支付宝支付 |  |  | 1 | 没有公司支付通道
| 发现 | 推荐合伙人 | 评论 |  |  | 1 | 4.13
|  |  | 发起新增的合伙人 |  |  | 1 | 4.14
| 我的 | 我的界面展示 | 我的详情 |  |  | 1 | 4.15
|  | 我的钱包 | 金额明细 |  |  | 1 | 4.16
|  |  | 会员消费提成 |  |  | 1 | 4.17
|  |  | 广告转发 |  |  | 1 | 4.17
|  |  | 邀请佣金 |  |  | 1 | 4.18
|  |  | 购买手机剩余总额 |  |  | 1 | 4.19
|  |  | 今日返还额 |  |  | 1 | 4.2
|  |  | 我的优惠券 | 全部 |  | 1 | 4.2
|  |  |  | 商家优惠 |  | 1 | 4.21
|  |  |  | 商家红包 |  | 1 | 4.22
|  | 我的特权 |  |  | 主要展示该用户的相关权利 | 1 | 4.22
|  | 我的分享 |  |  | 分享app下载地址，得0.5元 | 1 | 4.22
|  | 邀请好友 |  |  | 主要是：微信（朋友圈），QQ，微博，QQ空间 | 1 | 4.23
|  | 我的订单 | 实物订单 |  |  | 1 | 4.24
|  |  | 已取消 |  |  | 1 | 4.24
|  |  | 待评价 |  |  | 1 | 4.24
|  | 我推荐的合伙人 | 已审核 |  |  | 1 | 4.25
|  |  | 待审核 |  |  | 1 | 4.25
|  |  | 已入伙 |  |  | 1 | 4.25
|  | 设置 |  |  |  | 1 | 4.26
车主iOS客户端 | [6 empty] | 5.25 | 外包到网易三人组(广州)
店家版安卓客户端 | [6 empty] | 4.25左右 | twinkle（上海）